## Trang_tính1
Tổng quan nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành công việc
Họ tên và MSSV | Vai trò | Nhiệm vụ chính | Docx&Pptx | Mức độ hoàn thành công việc
Lê Ngọc Châu - 058206001036 | Server Core | Xây dựng TCP Server, quản lý kết nối, quản lý phòng chơi | CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG | 100%
Hoàng Thị Anh Thư - 067306002766 | Matchmaking & Lobby | Quản lý danh sách người chơi, xây dựng Lobby, ghép cặp | CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ | 100%
Trần Minh Triết - 070206001833 | Game Logic | Xây dựng luật chơi, kiểm tra nước đi, xác định thắng/thua | CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI | 60%
Huỳnh Thanh Kiệt - 052206009916 | Network & Protocol | Xây dựng giao tiếp Client–Server, xử lý packet, serialize dữ liệu | CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI | 100%
Hồ Ngọc Anh Thư (nhóm trưởng) - 064306015211 | UI/UX, Documentation & assets | Thiết kế và xây dựng giao diện (Login, Lobby, Game, History), các file có liên quan và README | CHƯƠNG 6: TỔNG KẾT | 100%
Nguyễn Phúc Cảnh - 079206042023 | Integration & Storage | Tích hợp hệ thống, kết nối UI với backend, lưu lịch sử trận đấu | CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU | 100%
Phân công kiểm thử
Hạng mục kiểm thử | Thành viên phụ trách
Game Logic | Lê Ngọc Châu & Trần Minh Triết
Network | Huỳnh Thanh Kiệt
UI | Hồ Ngọc Anh Thư
Integration | Nguyễn Phúc Cảnh
Stress Test Server | Hoàng Thị Anh Thư
Kế hoạch tiến độ thực hiện
Tuần | Nội dung công việc | Mô tả
Tuần 1 | Xây dựng nền tảng hệ thống | Xây dựng server cơ bản, thiết lập kết nối Client–Server, thiết kế giao diện người dùng
Tuần 2 | Phát triển chức năng chính | Xây dựng Lobby và Matchmaking, triển khai Game Logic, lưu trữ dữ liệu
Tuần 3 | Tích hợp hệ thống | Kết nối các thành phần, kiểm tra luồng hoạt động tổng thể
Tuần 4 | Kiểm thử và hoàn thiện | Kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng, sửa lỗi và hoàn thiện hệ thống
Tuần 5 | Làm Docs, PPT và quay Video | Soạn báo cáo, thiết kế slide và quay video demo hệ thống